## Форма 2
Типовая форма отчетности органов исполнительной власти Брянской области по реализации мероприятий, направленных на достижение показателей, содержащихся в указах Президента Российской Федерации от 7 мая 2012 года № 596-606, по итогам 2014 года
№ п/п | Реквизиты документа | Наименование мероприятия | Результат исполнения мероприятия | Дата исполнения мероприятия (план) | Дата исполнения мероприятия (факт) | Финансирование, предусмотренное бюджетом субъекта Российской Федерации, млн. рублей |  |  |  | Примечание
[6 empty] | Отчетная дата (период) значения показателя | плановое | фактическое | отклонение
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11
Указ Президента Российской Федерации от 7 мая 2012 года № 596
Прирост высокопроизводительных рабочих мест
1 | Постановление администрации Брянской области от 3 декабря 2010 года № 1239 "Об утверждении среднесрочного плана мероприятий по развитию промышленности Брянской области (2011-2015 годы)" | Реализация мероприятий среднесрочного плана в виде проектов по освоению и производству новых конкурентоспособных изделий и расширению производства существующих конкурентоспособных изделий, модернизации и техническому перевооружению промышленных предприятий области | В 2014 году выполнено мероприятий на общую сумму 2931 млн. рублей, из них 2573,7 млн. рублей - за счет собственных средств предприятий и 357,3 млн. рублей - за счет заемных средств. Всего в результате реализации мероприятий среднесрочного плана в 2014 году на предприятиях области создано около 900 новых рабочих мест | ежегодно | ежегодно | 2013
2014
2015
2016
2017
2018
2 | Постановление Правительства Брянской области от 30 декабря 2013 года № 855-п "Об утверждении государственной программы "Развитие сельского хозяйства и регулирование рынков сельскохозяйственной продукции, сырья и продовольствия Брянской области" (2014 – 2020 годы)" | Реализация мероприятий по созданию новых рабочих мест в агропромышленном комплексе Брянской области | В 2014 году в рамках реализации подпрограмм создано более 3000 новых рабочих мест в агропромышленном комплексе Брянской области | ежегодно | ежегодно | 2013 | 681.72 | 660.756 | -20.964
[6 empty] | 2014 | 535.4 | 515.5 | -19.9
[6 empty] | 2015 | 582.8
[6 empty] | 2016 | 32.5
[6 empty] | 2017 | 29.9
2018
3 | Постановление Правительства Брянской области от 20 мая 2013 года № 125-п "Об утверждении плана мероприятий по развитию лесопромышленного комплекса Брянской области на 2013 - 2016 годы" | Реализация мероприятий по модернизации производств и созданию новых рабочих мест в лесопромышленном комплексе Брянской области | В 2014 году предприятиями лесопромышленного комплекса Брянской области приобретено оборудования и проведено работ по модернизации производств за счет собственных и привлеченных средств на общую сумму более 700 млн. рублей | ежегодно | ежегодно | 2013
2014
2015
2016
2017
2018
Отношение объема инвестиций в основной капитал к валовому региональному продукту
4 | Постановление Правительства Брянской области от 30 декабря 2013 года № 769-п "Об утверждении государственной программы "Экономическое развитие, инвестиционная политика и инновационная экономика Брянской области" (2014 – 2020 годы)" | Оказание государственной поддержки экономически эффективным инвестиционным и инновационным проектам, связанным с модернизацией действующих или созданием новых производств, посредством предоставления льгот по налоговым платежам, зачисляемым в областной бюджет (выпадающие доходы по налогу на прибыль организаций и имущество организаций) | В 2014 году были заключены договоры об инвестировании с 44 предприятиями, реализующими 52 инвестиционных проекта, на предоставление в 2014 году налоговых льгот на сумму 1 305,6 млн. рублей, фактически льготами воспользовалось 31 предприятие. В рамках реализации инвестиционных проектов освоено 10 млрд. рублей, создано 4541 рабочее место |  |  | 2013 | 384.4 | 384.4 | 0 | Информация дана за 9 месяцев текущего года, отчётность предприятиями за год предоставляется до 30 марта
[6 empty] | 2014 | 1305.6 | 315.8
[6 empty] | 2015 | 1495.3
[6 empty] | 2016 | 1443.6
2017
2018
5 | Постановление Правительства Брянской области от 30 декабря 2013 года № 769-п "Об утверждении государственной программы "Экономическое развитие, инвестиционная политика и инновационная экономика Брянской области" (2014 – 2020 годы)" | Оказание содействия в реализации инвестиционных проектов (обеспечение деятельности ГБУ "Агентство по сопровождению инвестиционных проектов") | В течение 2014 года ГБУ "Агентство по сопровождению инвестиционных проектов" инвесторам оказывалось содействие в реализации инвестиционных проектов на территории Брянской области. На обеспечение деятельности учреждения израсходовано 5000 тыс. рублей | ежегодно | ежегодно | 2013 | 5 | 5 | 0
[6 empty] | 2014 | 5 | 5 | 0
[6 empty] | 2015 | 5
[6 empty] | 2016 | 5
2017
2018
6 | Постановление Правительства Брянской области от 30 декабря 2013 года № 769-п "Об утверждении государственной программы "Экономическое развитие, инвестиционная политика и инновационная экономика Брянской области" (2014 – 2020 годы)" | Реализация мероприятий подпрограммы "Повышение инвестиционной привлекательности Брянской области" в том числе предоставление субсидий за счет средств областного бюджета на возмещение части затрат на уплату процентов по кредитам, полученным в кредитных организациях для реализации инвестиционных проектов и на пополнение оборотных средств | В рамках подпрограммы "Повышение инвестиционной привлекательности Брянской области" в 2014 году реализованы следующие мероприятия: проведен конкурс "Лучшее муниципальное образование по инвестиционной привлекательности" (500 тыс. рублей); разработана и утверждена инвестиционная стратегия Брянской области (700 тыс. рублей); проведен Славянский международный экономический форум (2 798,0 тыс. рублей); предоставлены субсидии на уплату процентов по кредитам 25 предприятиям (22 618 тыс. рублей) | ежегодно | ежегодно | 2013 | 29.3 | 29.3 | 0
[6 empty] | 2014 | 26.6 | 26.6 | 0
[6 empty] | 2015 | 42.2
[6 empty] | 2016 | 40.2
2017
2018
7 | Постановление Правительства Брянской области от 30 декабря 2013 года № 831-п "Об утверждении государственной программы "Управление государственным имуществом Брянской области" (2014-2016 годы)" | Разработка, утверждение и реализация прогнозного плана приватизации государственного имущества Брянской области на 2014 год и основных направлений приватизации на 2015-2016 годы | В 2014 год денежные средства областного бюджета на получение услуг по аудиту результатов инвентаризации и промежуточных балансов государственных унитарных предприятий, оценке рыночной стоимости пакетов акций открытых акционерных обществ, планируемых к приватизации, не расходовались в связи с корректировкой плана приватизации | 2017-01-01 |  | 2013
[6 empty] | 2014 | 0.42 | 0
[6 empty] | 2015 | 0.39 | 0
[6 empty] | 2016 | 0.42
2017
2018
Доля продукции высокотехнологичных и наукоемких отраслей в валовом региональном продукте
8 | Постановление Правительства Брянской области от 30 декабря 2013 года № 769-п "Об утверждении государственной программы "Экономическое развитие, инвестиционная политика и инновационная экономика Брянской области" (2014 – 2020 годы)" | Реализация мероприятий подпрограммы "Инновационная деятельность и информационные технологии в Брянской области" в части организации выставок и экспозиций по инновационной деятельности (участие в форуме нанотехнологий и др.) | Организована региональная выставочная экспозиция на форуме "Открытые инновации" (октябрь 2014 года) в г. Москве | ежегодно | ежегодно | 2013 | 0.08 | 0.08 | 0
[6 empty] | 2014 | 1 | 0.93 | -0.07
[6 empty] | 2015 | 1
2016
2017
2018
Индекс производительности труда
9 | [5 empty] | 2013
2014
2015
2016
2017
2018
Указ Президента Российской Федерации от 7 мая 2012 года № 597
Рост реальной заработной платы
10 | [5 empty] | 2013
2014
2015
2016
2017
2018
Отношение средней заработной платы педагогических работников образовательных учреждений общего образования к средней заработной плате по субъекту Российской Федерации
11 | Постановление Правительства Брянской области от 19 мая 2014 года № 206-п "Об утверждении плана мероприятий ("дорожной карты") "Изменения в отраслях социальной сферы, направленные на повышение эффективности образования Брянской области" | Повышение заработной платы работников в общеобразовательных организациях | Средняя заработная плата педагогических работников образовательных учреждений общего образования в январе-сентябре 2014 года составила 20085 рублей или 98,6 процента к фактическому значению средней заработной платы в экономике региона | ежегодно | ежегодно | 2013 | 3366.3 | 3366.3 |  | За счет всех источников финансирования
[6 empty] | 2014 | 3585 | 3585
[6 empty] | 2015 | 4055.6
[6 empty] | 2016 | 4464.1
[6 empty] | 2017 | 4917.3
[6 empty] | 2018 | 5263
Отношение средней заработной платы педагогических работников дошкольных образовательных учреждений к средней заработной плате в сфере общего образования в субъекте Российской Федерации
12 | Постановление Правительства Брянской области от 19 мая 2014 года № 206-п "Об утверждении плана мероприятий ("дорожной карты") "Изменения в отраслях социальной сферы, направленные на повышение эффективности образования Брянской области" | Финансовое обеспечение получения дошкольного образования в дошкольных образовательных организациях | Средняя заработная плата педагогических работников дошкольных образовательных учреждений в январе-сентябре 2014 года составила 17 587 рублей или 97,6 процента к фактическому значению средней заработной платы в сфере общего образования в регионе | ежегодно | ежегодно | 2013 | 1099.9 | 1099.9 |  | За счет всех источников финансирования
[6 empty] | 2014 | 1255.3 | 1255.3
[6 empty] | 2015 | 1444.3
[6 empty] | 2016 | 1628.4
[6 empty] | 2017 | 1837.7
[6 empty] | 2018 | 2074.8
Отношение средней заработной платы преподавателей и мастеров производственного обучения образовательных учреждений начального и среднего профессионального образования к средней заработной плате по субъекту Российской Федерации
13 | Постановление Правительства Брянской области от 19 мая 2014 года № 206-п "Об утверждении плана мероприятий ("дорожной карты") "Изменения в отраслях социальной сферы, направленные на повышение эффективности образования Брянской области" | Субсидии государственным учреждениям на возмещение нормативных затрат, связанных с оказанием ими государственных услуг (выполнением работ) | Средняя заработная плата преподавателей и мастеров производственного обучения образовательных учреждений среднего профессионального образования в январе-сентябре 2014 года составила 19163 рубля или 94 процента к средней заработной плате по экономике региона | ежегодно | ежегодно | 2013 | 408.6 | 408.6 | 0 | За счет всех источников финансирования
[6 empty] | 2014 | 427.3 | 427.3 | 0
[6 empty] | 2015 | 453.2
[6 empty] | 2016 | 535
[6 empty] | 2017 | 630.3
[6 empty] | 2018 | 741
Отношение средней заработной платы работников учреждений культуры к средней заработной плате по субъекту Российской Федерации
14 | Указ Губернатора Брянской области от 21 февраля 2013 года № 154 "Об утверждении плана мероприятий, направленных на повышение эффективности сферы культуры Брянской области" | Доведение средней заработной платы работников учреждений культуры к средней заработной плате в Брянской области | В январе-сентябре 2014 года средняя заработная плата работников учреждений культуры составила 12919 рублей или 63,4 процента к средней заработной плате в регионе |  | ежегодно | 2013 | 743.4 | 743.4 | 0 | За счет всех источников финансирования
[6 empty] | 2014 | 979.9 | 795.3329 | -184.5671
[6 empty] | 2015 | 1211.6
[6 empty] | 2016 | 1495.1
[6 empty] | 2017 | 2018.3
[6 empty] | 2018 | 2231
Отношение средней заработной платы врачей и работников медицинских организаций, имеющих высшее медицинское (фармацевтическое) или иное высшее образование, предоставляющих медицинские услуги (обеспечивающих предоставление медицинских услуг) к средней заработной плате по субъекту Российской Федерации
15 | Постановление Правительства Брянской области от 9 июня 2014 года № 248-п "Об утверждении плана мероприятий ("дорожной карты") "Изменения в отраслях социальной сферы, направленные на повышение эффективности здравоохранения в Брянской области" | Повышение средней заработной платы врачей | Средняя заработная плата врачей в январе-сентябре 2014 года составила 33541 рубль или 164,6 процента к средней по области | ежегодно | ежегодно | 2013 | 1761.3 | 1761.3 |  | За счет всех источников финансирования
[6 empty] | 2014 | 1761.8 | 1761.8
[6 empty] | 2015 | 1901.1
[6 empty] | 2016 | 2488.2
[6 empty] | 2017 | 3528.4
[6 empty] | 2018 | 3965.6
Удельный вес численности высококвалифицированных работников в общей численности квалифицированных работников
16 | [5 empty] | 2013
2014
2015
2016
2017
2018
Отношение средней заработной платы социальных работников к средней заработной плате по субъекту Российской Федерации
17 | Постановление Правительства Брянской области от 2 июня 2014 года № 237-п "Об утверждении плана мероприятий ("дорожной карты") "Повышение эффективности и качества услуг в сфере социального обслуживания населения Брянской области (2013-2018 годы)" | Расчет потребности и учет при формировании бюджета Брянской области расходов на повышение заработной платы социальных работников в соответствии с планом - графиком реализации Указов Президента Российской Федерации от 7 мая 2012 года № 597 | Средняя заработная плата социальных работников по итогам января-сентября 2014 года составила 12324 рубля или 60,5 процента к средней заработной плате по экономике региона | ежегодно | ежегодно | 2013 | 164.1 | 164.1 |  | За счет всех источников финансирования
[6 empty] | 2014 | 147.4 | 147.4
[6 empty] | 2015 | 216.1
[6 empty] | 2016 | 240.4
[6 empty] | 2017 | 500.1
[6 empty] | 2018 | 558.7
Отношение средней заработной платы младшего медицинского персонала (персонала, обеспечивающего условия для предоставления медицинских услуг) к средней заработной плате по субъекту Российской Федерации
18 | Постановление Правительства Брянской области от 9 июня 2014 года № 248-п "Об утверждении плана мероприятий ("дорожной карты") "Изменения в отраслях социальной сферы, направленные на повышение эффективности здравоохранения в Брянской области" | Обеспечение повышения оплаты труда работников в соответствии с целевыми показателями | Средняя заработная плата младшего медицинского персонала в январе-сентябре 2014 года составила 10892 рубля или 53,4 процента к средней по области | ежегодно | ежегодно | 2013 | 877 | 877 | 0 | За счет всех источников финансирования
[6 empty] | 2014 | 951.1 | 951.1 | 0
[6 empty] | 2015 | 1049.4
[6 empty] | 2016 | 1402.5
[6 empty] | 2017 | 1073.3
[6 empty] | 2018 | 749.3
Отношение средней заработной платы среднего медицинского (фармацевтического) персонала (персонала, обеспечивающего условия для предоставления медицинских услуг) к средней заработной плате по субъекту Российской Федерации
19 | Постановление Правительства Брянской области от 9 июня 2014 года № 248-п "Об утверждении плана мероприятий ("дорожной карты") "Изменения в отраслях социальной сферы, направленные на повышение эффективности здравоохранения в Брянской области" | Обеспечение повышения оплаты труда работников в соответствии с целевыми показателями | Средняя заработная плата средего медицинского персонала в январе-сентябре 2014 года составила 16665 рублей или 81,7 процента к средней по области | ежегодно | ежегодно | 2013 | 2901 | 2901 | 0 | За счет всех источников финансирования
[6 empty] | 2014 | 3181.1 | 3181.1 | 0
[6 empty] | 2015 | 3728.9
[6 empty] | 2016 | 4575.1
[6 empty] | 2017 | 6020.8
[6 empty] | 2018 | 6790
Количество оборудованных (оснащенных) рабочих мест для трудоустройства инвалидов за год
20 | Постановление Правительства Брянской области от 30 декабря 2013 года № 824-п "Об утверждении государственной программы "Содействие занятости населения и государственное регулирование социально-трудовых отношений и охраны труда в Брянской области" (2014-2016 годы) | Реализация дополнительных мероприятий в сфере занятости населения (содействие трудоустройству незанятых инвалидов на оборудованные (оснащенные) для них рабочие места) | За 2014 год оборудовано (оснащено) 145 рабочих мест для трудоустройства незанятых инвалидов с возмещением работодателю затрат на приобретение, монтаж и установку оборудования для оснащения рабочего места в размере, не превышающем 69,3 тыс. рублей. На оборудованные (оснащенные) рабочие места трудоустроено 145 инвалидов | 2014 | 2014 | 2013 | 9.3 | 9.3 | 0
[6 empty] | 2014 | 14.6 | 13.9 | -0.7
[6 empty] | 2015 | 10.5
Прирост количества выставочных проектов, осуществляемых в субъектах Российской Федерации
21 | Указ Губернатора Брянской области от 21 февраля 2013 года №154 "Об утверждении плана мероприятий, направленных на повышение эффективности культуры Брянской области" | Увеличение количества выставок, проводимых в музеях Брянской области | В 2014 году проведено 787 выставок | ежегодно | ежегодно | 2013 | 0.554 | 0.554 | 0 | За счет всех источников финансирования
[6 empty] | 2014 | 0.09 | 0.09 | 0
2015
2016
2017
2018
Доля детей, привлекаемых к участию в творческих мероприятиях, от общего числа детей
22 | Постановление администрации Брянской области от 30 декабря 2013 года № 858-п "Об утверждении государственной программы "Развитие культуры и туризма в Брянской области" (2014 – 2020 годы)" | Реализация мероприятий по поддержке одаренных детей и молодежи | Доля детей, привлекаемых к участию в творческих мероприятиях, составила 10,7 процента от общего числа детей | ежегодно | ежегодно | 2013 | 5.5 | 5.4 | -1
[6 empty] | 2014 | 4.3 | 4.3 | 0
2015
2016
2017
2018
23 | Постановление Правительства Брянской области от 30 декабря 2013 года № 857-п "Об утверждении государственной программы "Развитие образования и науки Брянской области" (2014-2020 годы)" | Субсидии государственным учреждениям на возмещение нормативных затрат, связанных с оказанием ими государственных услуг (выполнением работ) |  | ежегодно | ежегодно | 2013
[6 empty] | 2014 | 1.1 | 1.1
[6 empty] | 2015 | 1.1
[6 empty] | 2016 | 1.1
[6 empty] | 2017 | 1.1
[6 empty] | 2018 | 1.1
Указ Президента Российской Федерации от 7 мая 2012 года № 598
Смертность от болезней системы кровообращения
24 | Постановление Правительства Брянской области от 9 июня 2014 года № 248-п "Об утверждении плана мероприятий ("дорожной карты") "Изменения в отраслях социальной сферы, направленные на повышение эффективности здравоохранения в Брянской области" | Создание межмуниципальных сосудистых отделений на базе учреждений: ГБУЗ «Новозыбковская ЦРБ», ГБУЗ «Навлинская ЦРБ», ГБУЗ «Почепская ЦРБ», ГБУЗ «Брянская ЦРБ», ГБУЗ «Дятьковская ЦРБ» | Начало реализации мероприятия запланировано на 2015 год | 2017-12-29 |  | 2013
2014
2015
2016
2017
2018
25 | Постановление Правительства Брянской области от 9 июня 2014 года № 248-п "Об утверждении плана мероприятий ("дорожной карты") "Изменения в отраслях социальной сферы, направленные на повышение эффективности здравоохранения в Брянской области" | Организация регионального сосудистого центра № 2 на базе ГБУЗ «Брянская городская больница № 1» | Проводятся организационные мероприятия. | 2015-12-31 |  | 2013
2014
2015
2016
2017
2018
26 | Постановление Правительства Брянской области от 9 июня 2014 года № 248-п "Об утверждении плана мероприятий ("дорожной карты") "Изменения в отраслях социальной сферы, направленные на повышение эффективности здравоохранения в Брянской области" | Открытие отделения рентгенэндоваскулярных методов диагностики и лечения на базе ГАУЗ «Брянский областной кардиологический диспансер» | Реализация мероприятия запланирована на 2017 год | 2017-12-29 |  | 2013
2014
2015
2016
2017
2018
27 | Постановление Правительства Брянской области от 9 июня 2014 года № 248-п "Об утверждении плана мероприятий ("дорожной карты") "Изменения в отраслях социальной сферы, направленные на повышение эффективности здравоохранения в Брянской области" | Создание отделения медицинской реабилитации для пациентов с соматическими (кардиологически-ми) заболеваниями (30 коек) на базе ГБУЗ «Брянский областной кардиологический диспансер» | Проводятся организационные мероприятия | 2015-12-31 |  | 2013
2014
2015
2016
2017
2018
28 | Постановление Правительства Брянской области от 9 июня 2014 года № 248-п "Об утверждении плана мероприятий ("дорожной карты") "Изменения в отраслях социальной сферы, направленные на повышение эффективности здравоохранения в Брянской области" | Укрепление материально-технической базы и увеличение мощности с 40 до 80 коек ГАУ Брянской области санаторий «Деснянские зори». Строительство 2 и 3 очереди (спальный корпус, пищеблок, физкультурно-оздоровительный комплекс) ГАУ «Медицинский центр г. Жуковки» | Продолжаются работы по строительству и реконструкции водогрязелечебница санатория "Деснянские зори", строительству 2-й очереди Медицинского центра г.Жуковки, санатория "Мать и дитя" в н.п. Домашово | 2015-12-31 |  | 2013 | 15.9 | 15.9
[6 empty] | 2014 | 39.7 | 39.7
2015
2016
2017
2018
Смертность от новообразований (в том числе злокачественных)
29 | Постановление Правительства Брянской области от 9 июня 2014 года № 248-п "Об утверждении плана мероприятий ("дорожной карты") "Изменения в отраслях социальной сферы, направленные на повышение эффективности здравоохранения в Брянской области" | Строительство хирургического корпуса ГБУЗ «Брянский областной онкологический диспансер» | Начало реализации мероприятия запланировано на 2016 год | 2018-12-31 |  | 2013
2014
2015
2016
2017
2018
30 | Постановление Правительства Брянской области от 9 июня 2014 года № 248-п "Об утверждении плана мероприятий ("дорожной карты") "Изменения в отраслях социальной сферы, направленные на повышение эффективности здравоохранения в Брянской области" | Открытие на базе ГБУЗ «Брянский областной онкологический диспансер» отделения онкоурологии, маммологического отделения, отделения опухолей костей, кожи и мягких тканей, отделения паллиативной помощи, центра амбулаторной хирургии | Реализация мероприятия запланирована на 2018 год | 2018-12-31 |  | 2013
2014
2015
2016
2017
2018
Смертность от туберкулеза
31 | Постановление Правительства Брянской области от 9 июня 2014 года № 248-п "Об утверждении плана мероприятий ("дорожной карты") "Изменения в отраслях социальной сферы, направленные на повышение эффективности здравоохранения в Брянской области" | Проведение капитального ремонта лечебных корпусов № 1 и № 3 ГБУЗ «Брянский областной противотуберкулезный диспансер», ГБУЗ «Почепский противотуберкулезный диспансер» | Начало реализации мероприятия запланировано на 2015 год | 2017-12-29 |  | 2013
2014
2015
2016
2017
2018
32 | Постановление Правительства Брянской области от 9 июня 2014 года № 248-п "Об утверждении плана мероприятий ("дорожной карты") "Изменения в отраслях социальной сферы, направленные на повышение эффективности здравоохранения в Брянской области" | Создание на базе ГБУЗ «Почепский противотуберкулезный диспансер» и ГБУЗ «Брянская областная туберкулезная больница» отделения длительного наблюдения больных с хроническими формами туберкулеза на 30 коек каждое | В 2013 году созданы отделения длительного наблюдения больных с хроническими формами туберкулеза на 30 коек каждое в ГБУЗ «Почепский противотуберкулезный диспансер» и ГБУЗ «Брянская областная туберкулезная больница» | 2013-12-31 | 2013-12-31 | 2013
2014
2015
2016
2017
2018
33 | Постановление Правительства Брянской области от 9 июня 2014 года № 248-п "Об утверждении плана мероприятий ("дорожной карты") "Изменения в отраслях социальной сферы, направленные на повышение эффективности здравоохранения в Брянской области" | Проведение капитальных ремонтов противотуберкулезных кабинетов ЦРБ и оснащение их медицинским оборудованием в соответствии с требованиями Порядка | Начало реализации мероприятия запланировано на 2016 год | 2017-12-29 |  | 2013
2014
2015
2016
2017
2018
34 | Постановление Правительства Брянской области от 9 июня 2014 года № 248-п "Об утверждении плана мероприятий ("дорожной карты") "Изменения в отраслях социальной сферы, направленные на повышение эффективности здравоохранения в Брянской области" | Оснащение подразделений ГБУЗ «Брянская областная детская туберкулезная больница», бокса в ОРИТ ГБУЗ «Брянская детская городская больница №1» медицинским оборудованием в соответствии с требованиями Порядка | Начало реализации мероприятия запланировано на 2016 год | 2016-12-30 |  | 2013
2014
2015
2016
2017
2018
Смертность от дорожно-транспортных происшествий
35 | Постановление Правительства Брянской области от 9 июня 2014 года № 248-п "Об утверждении плана мероприятий ("дорожной карты") "Изменения в отраслях социальной сферы, направленные на повышение эффективности здравоохранения в Брянской области" | Дооснащение межмуниципальных центров по травматологии медицинским оборудованием в соответствии с требованиями Порядков оказания медицинской помощи | Начало реализации мероприятия запланировано на 2015 год | 2018-12-31 |  | 2013
2014
2015
2016
2017
2018
36 | Постановление Правительства Брянской области от 9 июня 2014 года № 248-п "Об утверждении плана мероприятий ("дорожной карты") "Изменения в отраслях социальной сферы, направленные на повышение эффективности здравоохранения в Брянской области" | Создание областного диспетчерского центра СП | Начало реализации мероприятия запланировано на 2015 год | 2016-12-30 |  | 2013
2014
2015
2016
2017
2018
37 | Постановление Правительства Брянской области от 9 июня 2014 года № 248-п "Об утверждении плана мероприятий ("дорожной карты") "Изменения в отраслях социальной сферы, направленные на повышение эффективности здравоохранения в Брянской области" | Создание межрайонных диспетчерских пунктов СП | Начало реализации мероприятия запланировано на 2015 год | 2016-12-30 |  | 2013
2014
2015
2016
2017
2018
38 | Постановление Правительства Брянской области от 9 июня 2014 года № 248-п "Об утверждении плана мероприятий ("дорожной карты") "Изменения в отраслях социальной сферы, направленные на повышение эффективности здравоохранения в Брянской области" | Объединение автоматизированных рабочих мест сотрудников диспетчерской службы области в единую компьютерную сеть | Начало реализации мероприятия запланировано на 2015 год | 2016-12-30 |  | 2013
2014
2015
2016
2017
2018
39 | Постановление Правительства Брянской области от 9 июня 2014 года № 248-п "Об утверждении плана мероприятий ("дорожной карты") "Изменения в отраслях социальной сферы, направленные на повышение эффективности здравоохранения в Брянской области" | Оснащение санитарным транспортом, привлечение кадров | В 2013 году приобретено 37 единиц специализированного автотранспорта для ГБУЗ "Брянская городская станция скорой медицинской помощи", ГБУЗ "Брянский территориальный центр медицины катастроф", в 2014 году мероприятие не реализовывалось | 2018-12-31 |  | 2013 | 51.3 | 51.3
2014
2015
2016
2017
2018
Младенческая смертность
40 | Постановление Правительства Брянской области от 9 июня 2014 года № 248-п "Об утверждении плана мероприятий ("дорожной карты") "Изменения в отраслях социальной сферы, направленные на повышение эффективности здравоохранения в Брянской области" | Развитие специализированной, в том числе высокотехнологичной медицинской помощи на базе ГБУЗ «Брянская областная детская больница» |  | 2020-12-31 |  | 2013
2014
2015
2016
2017
2018
41 | Постановление Правительства Брянской области от 9 июня 2014 года № 248-п "Об утверждении плана мероприятий ("дорожной карты") "Изменения в отраслях социальной сферы, направленные на повышение эффективности здравоохранения в Брянской области" | Развитие учреждений родовспоможения второго уровня, улучшение материально-технической базы обеспечение кадрами |  | 2020-12-31 |  | 2013
2014
2015
2016
2017
2018
42 | Постановление Правительства Брянской области от 9 июня 2014 года № 248-п "Об утверждении плана мероприятий ("дорожной карты") "Изменения в отраслях социальной сферы, направленные на повышение эффективности здравоохранения в Брянской области" | Строительство перинатального центра в г.Брянске, Центра женского здоровья на базе ГБУЗ «Брянская городская больница № 4», оснащение ЛПУ современным оборудованием | Заключено соглашение с госкорпорацией "Ростехнологии" о проведении инженерных изысканий, проектировании, строительстве и вводе в эксплуатацию перинатального центра | 2016-12-30 |  | 2013 | 49.9 | 49.9 |  | Перечислен первый транш для проведения работ
[6 empty] | 2014 | 1842.8 | 884.2 | -958.6
[6 empty] | 2015 | 183.8
[6 empty] | 2016 | 183.8
2017
2018
Указ Президента Российской Федерации от 7 мая 2012 года № 599
Доступность дошкольного образования
43 | Постановление Правительства Брянской области от 30 декабря 2013 года № 857-п "Об утверждении государственной программы "Развитие образования и науки Брянской области" (2014-2020 годы)" | Ликвидация очередей на зачисление детей в возрасте от трех до семи лет в дошкольные образовательные учреждения, предусмотрев расширение форм и способов получения дошкольного образования в т.ч. в частных дошкольных образовательных учреждениях | Уровень доступности дошкольного образования составил 90,3 процента. В 2014 году в дошкольных образовательных учреждениях открыто около 2,1 тыс. мест | ежегодно | ежегодно | 2013 | 671.3 | 671.3
[6 empty] | 2014 | 813.3 | 813.3
[6 empty] | 2015 | 84.3
[6 empty] | 2016 | 15
[6 empty] | 2017 | 7
[6 empty] | 2018 | 7
Доля занятого населения в возрасте от 25 до 65 лет, прошедшего повышение квалификации и (или) профессиональную подготовку, от общей численности занятого в области экономики населения этой возрастной группы
44 | Государственные программы исполнительных органов государственной власти Брянской области | Повышение квалификации работников образования, культуры, социальной защиты, физической культуры и спорта | Обеспечена деятельность института повышения квалификации работников образования, повышена квалификация более 150 работников культуры, около 5 тыс. работников образования | ежегодно | ежегодно | 2013
[6 empty] | 2014 | 8.63 | 8.63
[6 empty] | 2015 | 9
[6 empty] | 2016 | 0.6
[6 empty] | 2017 | 0.5
2018
Доля детей в возрасте от 5 до 18 лет, обучающихся по дополнительным образовательным программам, в общей численности детей этого возраста
45 | Муниципальные программы по развитию культуры в соответствующих муниципальных образованиях | Реализация программ дополнительного образования детей художественно-эстетической направленности, реализация дополнительных предпрофессиональных общеобразовательных программ в области искусств, реализация дополнительных общеразвивающих программ в области искусства в муниципальных образовательных учреждениях дополнительного образования детей | Доля детей в возрасте от 5 до 18 лет, обучающихся по дополнительным образовательным программам, в общей численности детей этого возраста, по итогам 2014 года составила 14 процентов | ежегодно | ежегодно | 2013
2014
2015
2016
2017
2018
46 | Постановление Правительства Брянской области от 30 декабря 2013 года № 857-п "Об утверждении государственной программы "Развитие образования и науки Брянской области" (2014-2020 годы)" | Организация и проведение олимпиад, выставок, конкурсов, конференций и других общественных мероприятий в сфере образования | Проведение и организация конкурсов "Учитель года" и "Профессионал-новатор", областных комплексных спартакиад и соревнований среди обучающихся | ежегодно | ежегодно | 2013 | 0.6 | 0.6
[6 empty] | 2014 | 0.6 | 0.6
[6 empty] | 2015 | 0.6
[6 empty] | 2016 | 0.6
[6 empty] | 2017 | 0.6
[6 empty] | 2018 | 0.6
Доля образовательных организаций среднего профессионального образования, здания которых приспособлены для обучения лиц с ограниченными возможностями здоровья, в общем числе соответствующих организаций
47 | Постановление Правительства Брянской области от 30 декабря 2013 года № 851-п "Об утверждении государственной программы "Социальная и демографическая политика Брянской области" (2014-2020 годы)" | Реализация мероприятий по приспособлению зданий образовательных учреждений среднего профессионального образования для обучения лиц с ограниченными возможностями здоровья | 7 профессиональных образовательных организаций включены в реестр объектов социальной инфраструктуры в приоритетных сферах жизнедеятельности инвалидов и других маломобильных групп населения Брянской области. В настоящее время проведены работы по приспособлению входных групп, пандусных съездов, путей движения внутри зданий, зон оказания услуг, санитарно-гигиенических помещений и прилегающих территорий, оборудование устройствами с системой голосового оповещения и пространственно - рельефными указателями в соответствие с действующими требованиями | ежегодно | ежегодно | 2013
[6 empty] | 2014 | 8 | 8
2015
2016
2017
2018
Доля внутренних затрат на исследования и разработки в валовом региональном продукте
48 | [5 empty] | 2013
2014
2015
2016
2017
2018
Указ Президента Российской Федерации от 7 мая 2012 года № 600
Доля заемных средств в общем объеме капитальных вложений в системы теплоснабжения, водоснабжения, водоотведения и очистки сточных вод
49 | [5 empty] | 2013
2014
2015
2016
2017
2018
Количество лет, необходимых семье, состоящей из 3 человек, для приобретения стандартной квартиры общей площадью 54 кв. м с учетом среднего годового совокупного дохода семьи
50 | Программа "Стимулирование развития жилищного строительства в Брянской области" (2014-2015 годы) (Постановление Правительства Брянской области от 24 марта 2014 года № 114-п) | Участие в приоритетном проекте по повышению доступности жилья для экономически активного населения: формирование списков граждан, имеющих право на приобретение жилья экономического класса, построенного или строящегося на земельных участках Фонда "РЖС" | Принято 2 заявления | ежегодно | ежегодно | 2013
2014
2015
2016
2017
2018
51 | Государственная программа "Строительство, архитектура и дорожное хозяйство Брянской области" (2014-2020) (утверждена Постановлением Правительства Брянской области от 30 декабря 2013 года № 833-п) | Предоставление субсидий муниципальным образованиям области по разработке ПСД и подведению инженерных коммуникаций к земельным участкам для ИЖС | 18 мая 2014 года по результатам конкурсного отбора определены муниципальные образования, которым выделены субсидии (Выгоничский район, Жуковский район, Карачевский район, Клетнянский район, Навлинский район, г. Новозыбков) | ежегодно | ежегодно | 2013 | 2 | 0.99 | -1.01
[6 empty] | 2014 | 2 | 1.96 | -0.04
[6 empty] | 2015 | 2
[6 empty] | 2016 | 1
2017
2018
52 | Подпрограмма "Развитие ипотечного кредитования в жилищном строительстве" (2014-2020 годы) (постановление Правительства Брянской области от 30 декабря 2013 года № 833-п) | Целевая адресная поддержка нуждающихся в улучшении жилищных условий в форме безвозмездных субсидий | По состоянию на 1 января 2015 года субсидии получили 34 семьи на сумму 26,86 млн. рублей, 3 семьи получили субсидии на компенсацию части платежа по ипотечному жилищному кредиту (займу) на общую сумму 450 тыс. рублей | ежегодно | ежегодно | 2013 | 50 | 50
[6 empty] | 2014 | 40 | 27.3
[6 empty] | 2015 | 50
[6 empty] | 2016 | 50
2017
2018
53 | Государственная программа "Строительство, архитектура и дорожное хозяйство Брянской области" (2014-2020) (утверждена Постановлением Правительства Брянской области от 30 декабря 2013 года № 833-п) | Обеспечение жильем молодых семей | В 2014 году обеспечено жильем 92 семьи | ежегодно | ежегодно | 2013 | 90.9 | 90.9 | 0
[6 empty] | 2014 | 91.6 | 85.6 | -6
[6 empty] | 2015 | 98.4
[6 empty] | 2016 | 53.4
[6 empty] | 2017 | 53.4
2018
54 | Постановление Правительства Брянской области от 30 декабря 2013 года № 857-п "Об утверждении государственной программы "Развитие образования и науки Брянской области" (2014-2020 годы)" | Создание ипотечно-накопительной системы для работников образования | В 2014 году выдано 13 свидетельств для оплаты первого взноса по ипотечному кредиту (займу), 6 семей реализовали свое право | ежегодно | ежегодно | 2013 | 1.5 | 1.5
[6 empty] | 2014 | 5 | 2.38 | -2.62
[6 empty] | 2015 | 5
[6 empty] | 2016 | 5
2017
2018
Средняя стоимость 1 квадратного метра общей площади жилья эконом-класса
55 | Программа "Стимулирование развития жилищного строительства в Брянской области" (2014-2015 годы) (Постановление Правительства Брянской области от 24 марта 2014 года № 114-п) | Мероприятия по снижению административных барьеров в строительстве (подготовка документов территориального планирования, градостроительного зонирования всеми муниципальными образованиями на территории Брянской области) | Разработана и утверждена Схема территориального планирования Брянской области, 27 Схем территориального планирования муниципальных районов, 257 генеральных планов муниципальных образований, 257 ПЗЗ | ежегодно | ежегодно | 2013
2014
2015
2016
2017
2018
Объем ввода жилья по стандартам эконом-класса
56 | Программа "Стимулирование развития жилищного строительства в Брянской области" (2014-2015 годы) (Постановление Правительства Брянской области от 24 марта 2014 года № 114-п) | Ввод жилья, в том числе по стандартам эконом-класса | По состоянию на 1 января 2014 года введено 548,9 тыс. кв.м. жилья, в том числе по стандартам эконом-класса - 108,1 тыс. кв.м | ежегодно | ежегодно | 2013
2014
2015
2016
2017
2018
Отношение числа российских семей, которые приобрели или получили доступное и комфортное жилье в течение года, к числу российских семей, желающих улучшить свои жилищные условия
57 | Федеральный закон от 12 января 1995 года № 5-ФЗ "О ветеранах"; Указ Президента РФ от 7 мая 2008 года № 714 "Об обеспечении жильем ветеранов Великой Отечественной войны 1941-1945 годов" | Обеспечение жильем ветеранов Великой Отечественной войны, вставших на жилищный учет после 1 марта 2005 года | В 2014 годауулучшили жилищные условия 192 ветерана (субвенция из федерального бюджета составила 186 776 тыс. рублей) | ежегодно | ежегодно | 2013
2014
2015
2016
2017
2018
58 | Федеральный закон от 12 января 1995 года № 5-ФЗ "О ветеранах", Федеральный закон от 24 ноября 1995 года № 181-ФЗ "О социальной защите инвалидов в Российской Федерации" | Обеспечение жильем ветеранов, инвалидов и семей, имеющих детей-инвалидов | В 2014 году выдано 33 свидетельства (субвенция из федерального бюджета составила 16436,3 тыс. рублей) | ежегодно | ежегодно | 2013
2014
2015
2016
2017
2018
59 | Подпрограмма "Выполнение государственных обязательств по обеспечению жильем категорий граждан, установленных федеральным законодательством" федеральной целевой программы "Жилище" на 2011–2015 годы | Выполнение государственных обязательств по обеспечению жильем категорий граждан, установленных федеральным законодательством | В 2014 году выдано 215 государственных жилищных сертификатов за счет средств федерального бюбжета на сумму 300,7 млн. рублей | ежегодно | ежегодно | 2013
2014
2015
2016
2017
2018
60 | Государственная программа "Строительство, архитектура и дорожное хозяйство Брянской области" (2014-2020) (утверждена постановлением Правительства Брянской области от 30 декабря 2013 года № 833-п) | Создание необходимой инфраструктуры на земельных участках, предоставляемых многодетным семьям | Представлена субсидия муниципальным образованиям Брянской области, победителям конкурсного отбора | ежегодно | ежегодно | 2013 | 0.99 | 0.99 | 0
[6 empty] | 2014 | 2.1 | 2 | -0.1
[6 empty] | 2015 | 2.1
[6 empty] | 2016 | 2.1
[6 empty] | 2017 | 2
2018
61 | Постановление Правительства Брянской области от 30 декабря 2013 года № 839-п "Об утверждении государственной программы "Развитие топливно-энергетического комплекса и жилищно-коммунального хозяйства Брянской области" (2014-2020 годы)" | Проведение капитального ремонта многоквартирных домов в рамках действующих программ | В 2014 году проводилась корректировка региональной программы «Проведение капитального ремонта общего имущества многоквартирных домов на территории Брянской области», а также разработан краткосрочный план реализации региональной программы | ежегодно | ежегодно | 2013 | 189.1 | 189.1
[6 empty] | 2014 | 126.6 | 126.6
[6 empty] | 2015 | 75.1
[6 empty] | 2016 | 31.7
[6 empty] | 2017 | 31.7
2018
62 | Постановление Правительства Брянской области от 30 декабря 2013 года № 839-п "Об утверждении государственной программы "Развитие топливно-энергетического комплекса и жилищно-коммунального хозяйства Брянской области" (2014-2020 годы)" | Реализация плана организационных мероприятий на территории Брянской области в связи с переселением граждан из аварийного жилищного фонда | В рамках переселения граждан приобретено жилье для 774 человек общей площадью около 11 тыс. кв. метров | ежегодно | ежегодно | 2013 | 466 | 466 | 0
[6 empty] | 2014 | 238.1 | 216.8 | -21.3
[6 empty] | 2015 | 258.5
[6 empty] | 2016 | 252.4
[6 empty] | 2017 | 97.5
2018
Указ Президента Российской Федерации от 7 мая 2012 года № 601
Уровень удовлетворенности граждан Российской Федерации качеством предоставления государственных и муниципальных услуг
63 | Постановление Правительства Брянской области от 30 декабря 2013 года № 769-п "Об утверждении государственной программы "Экономическое развитие, инвестиционная политика и инновационная экономика Брянской области" (2014 – 2020 годы)" | Проведение мониторинга предоставления государственных и муниципальных услуг | В 2014 году мониторинг не проводился | 2015 | 2015 | 2013 | 0.4 | 0.4
2014
2015
2016
2017
2018
64 | Постановление Правительства Брянской области от 30 декабря 2013 года № 851-п "Об утверждении государственной программы "Социальная и демографическая политика Брянской области" (2014-2020 годы)" | Внедрение независимой системы оценки качества работы учреждений Брянской области, оказывающих социальные услуги |  | ежегодно | ежегодно | 2013
2014
2015
2016
2017
2018
65 | Постановление Правительства Брянской области от 30 декабря 2013 года № 814-п "Об утверждении государственной программы "Обеспечение реализации полномочий высшего исполнительного органа государственной власти Брянской области" (2014 – 2016 годы)" | Организация повышения квалификации государственных гражданских служащих, принимающих участие в предоставлении государственных услуг | Организовано обучение 24 служащих в соответствии с государственным контрактом | ежегодно | ежегодно | 2013 | 0.04 | 0.04
[6 empty] | 2014 | 0.08 | 0.08
[6 empty] | 2015 | 0.1
[6 empty] | 2016 | 0.11
2017
2018
Доля граждан, имеющих доступ к получению государственных услуг по принципу "одного окна" по месту пребывания, в том числе в многофункциональных центрах предоставления государственных и муниципальных услуг
66 | Постановление Правительства Брянской области от 30 декабря 2013 года № 769-п "Об утверждении государственной программы "Экономическое развитие, инвестиционная политика и инновационная экономика Брянской области" (2014 – 2020 годы)" | Создание (развитие) многофункциональных центров предоставления государственных и муниципальных услуг на территории Брянской области | По состоянию на 1 января 2015 года на территории области действует 12 МФЦ | ежегодно | ежегодно | 2013 | 43.48 | 43.48
[6 empty] | 2014 | 25 | 18.7 | -6.3
[6 empty] | 2015 | 19.8
2016
2017
2018
67 | Постановление Правительства Брянской области от 30 декабря 2013 года № 769-п "Об утверждении государственной программы "Экономическое развитие, инвестиционная политика и инновационная экономика Брянской области" (2014 – 2020 годы)" | Внедрение и поддержка автоматизированной системы поддержки деятельности МФЦ | Внедрение автоматизированной системы в 8 МФЦ (погашение кредиторской задолженности за 2013 год) | ежегодно | ежегодно | 2013
[6 empty] | 2014 | 8.2 | 8.2
[6 empty] | 2015 | 1.8
2016
2017
2018
Доля граждан, использующих механизм получения государственных и муниципальных услуг в электронной форме
68 | Постановление Правительства Брянской области от 30 декабря 2013 года № 769-п "Об утверждении государственной программы "Экономическое развитие, инвестиционная политика и инновационная экономика Брянской области" (2014 – 2020 годы)" | Развитие системы электронных государственных услуг (в т.ч. перевод государственных услуг в электронный вид, совершенствование регионального портала государственных и муниципальных услуг, обучение граждан работе с региональным порталом, расширение функций электронной очереди в МФЦ г. Брянска) | В 2014 году переведено в электронный вид 15 государственных услуг | ежегодно | ежегодно | 2013 | 5.2 | 5.2
[6 empty] | 2014 | 3.4 | 3.4
[6 empty] | 2015 | 2.7
2016
2017
2018
69 | Постановление Правительства Брянской области от 30 декабря 2013 года № 769-п "Об утверждении государственной программы "Экономическое развитие, инвестиционная политика и инновационная экономика Брянской области" (2014 – 2020 годы)" | Развитие взаимодействия граждан с органами государственной власти в рамках процессов оказания государственных и муниципальных услуг на базе единого портала государственных и муниципальных услуг (функций), а также работы по обеспечению взаимодействия информационных систем и ресурсов органов государственной власти с использованием системы межведомственного электронного взаимодействия и региональной инфраструктуры, оплата услуг по эксплуатации инфраструктуры электронного правительства | Все органы исполнительной власти и администрации муниципальных районов (городских округов) подключены к системе межведомственного электронного взаимодействия | ежегодно | ежегодно | 2013 | 18.8 | 18.8
[6 empty] | 2014 | 9.8 | 9.8
[6 empty] | 2015 | 8.7
2016
2017
2018
Среднее число обращений представителей бизнес-сообщества в орган государственной власти Российской Федерации (орган местного самоуправления) для получения одной государственной (муниципальной) услуги, связанной со сферой предпринимательской деятельности
70 |  | Внесение изменений в административные регламенты предоставления государственных услуг органов исполнительной власти, оказывающих услуги, связанные со сферой предпринимательской деятельности |  | ежегодно | ежегодно | 2013
2014
2015
2016
2017
2018
Среднее время ожидания в очереди при обращении заявителя в орган государственной власти Российской Федерации (орган местного самоуправления) для получения государственных (муниципальных) услуг
71 | Постановление Правительства Брянской области от 30 декабря 2013 года № 769-п "Об утверждении государственной программы "Экономическое развитие, инвестиционная политика и инновационная экономика Брянской области" (2014 – 2020 годы)" | Оптимизация предоставления государственных (муниципальных) услуг, исполнения государственных (муниципальных) контрольных и надзорных функций | В 2014 году мероприятие не реализовывалось | ежегодно | ежегодно | 2013 | 0.1 | 0.1
2014
2015
2016
2017
2018
Указ Президента Российской Федерации от 7 мая 2012 года № 606
Суммарный коэффициент рождаемости
72 | Закон Брянской области от 20 февраля 2008 года №12-З "Об охране семьи, материнства, отцовства и детства в Брянской области" | Ежемесячная денежная выплата при рождении (усыновлении) третьего или последующих детей, родившихся (усыновленных) после 31 декабря 2012 года | Размер ежемесячной денежной выплаты в 2014 году составляет 5 996 рублей. За 2014 год назначена ежемесячная денежная выплата 2159 семьям на сумму 142,2 млн. рублей | ежегодно | ежегодно | 2013 | 42.5 | 42.5 | 0
[6 empty] | 2014 | 181.1 | 142.2
[6 empty] | 2015 | 348.2
[6 empty] | 2016 | 181.2
[6 empty] | 2017 | 181.2
2018
73 | Постановление Правительства Брянской области от 9 июня 2014 года № 248-п "Об утверждении плана мероприятий ("дорожной карты") "Изменения в отраслях социальной сферы, направленные на повышение эффективности здравоохранения в Брянской области" | Открытие центра ЭКО и ПЭ на базе ГБУЗ «Брянская ЦРБ» | В составе ГБУЗ "Брянская ЦРБ" функционирует отделение ЭКО. На оснащение отделения направлены внебюджетные средства в сумме 553 тыс.рублей | 2013-12-31 | 2013-12-31 | 2013
2014
2015
2016
2017
2018
74 | Постановление Правительства Брянской области от 30 декабря 2013 года № 824-п "Об утверждении государственной программы «Содействие занятости населения и государственное регулирование социально-трудовых отношений и охраны труда в Брянской области» (2014 – 2016 годы)" | Организация профессиональной подготовки, переподготовки и повышения квалификации женщин, находящихся в отпуске по уходу за ребенком до достижения им возраста трех лет | В 2014 году продолжилось профессиональное обучение женщин, находящихся в отпуске по уходу за ребенком до достижения им возраста 3 лет. Профобучение прошли 180 женщин, что составляет 106,5 процента от запланированного на 2014 год значения показателя, 53 женщины уже приступили к работе | ежегодно | ежегодно | 2013 | 1.3 | 1.3
[6 empty] | 2014 | 1.8 | 1.8
[6 empty] | 2015 | 2.3
[6 empty] | 2016 | 2.4
2017
2018
Ожидаемая продолжительность жизни при рождении
75 | Постановление Правительства Брянской области от 9 июня 2014 года № 248-п "Об утверждении плана мероприятий ("дорожной карты") "Изменения в отраслях социальной сферы, направленные на повышение эффективности здравоохранения в Брянской области" | Иные мероприятия, в том числе социального плана (мероприятия по развитию кадрового потенциала, строительство детской поликлиники в Фокинском районе г.Брянска, мероприятия по развитию службы детства, медицинской реабилитации) | За счет всех источников финансирования в 2014 году на реализацию мероприятия было направлено 271,7 млн. рублей | ежегодно | ежегодно | 2013 | 797 | 797
[6 empty] | 2014 | 271.7 | 271.7
[6 empty] | 2015 | 277.3
[6 empty] | 2016 | 259.5
[6 empty] | 2017 | 258.5
2018
76 | Постановление Правительства Брянской области от 9 июня 2014 года № 248-п "Об утверждении плана мероприятий ("дорожной карты") "Изменения в отраслях социальной сферы, направленные на повышение эффективности здравоохранения в Брянской области" | Модернизация наркологической службы | Ведется строительство нового лечебного корпуса ГБУЗ "Брянский областной наркологический диспансер" | 2016-01-01 |  | 2013 | 0.3 | 0.3
[6 empty] | 2014 | 1.2 | 1.2
[6 empty] | 2015 | 1
[6 empty] | 2016 | 1
2017
2018
77 | Постановление Правительства Брянской области от 9 июня 2014 года № 248-п "Об утверждении плана мероприятий ("дорожной карты") "Изменения в отраслях социальной сферы, направленные на повышение эффективности здравоохранения в Брянской области" | Улучшение материально-технической базы фельдшерско-акушерских пунктов | Реализация мероприятий по улучшение материально-технической базы 482 ФАПов: проведение капитальных ремонтов, оснащение необходимым оборудованием. Проведение капитального ремонта 22 офисов врача общей практики. | ежегодно |  | 2013 | 0.3 | 0.3
[6 empty] | 2014 | 91.1 | 91.1
2015
2016
2017
2018
78 | Постановление Правительства Брянской области от 9 июня 2014 года № 248-п "Об утверждении плана мероприятий ("дорожной карты") "Изменения в отраслях социальной сферы, направленные на повышение эффективности здравоохранения в Брянской области" | Строительство 20 новых модульных зданий для размещения ФАПов в районах области | Завершено строительство ФАПов в н.п. Тюнино и Гобики Рогнединского района. Строительство офиса врача общей практики в с. Коржово-Голубовка Клинцовского района Брянской области | 2018-12-31 |  | 2013 | 3.9 | 3.9
[6 empty] | 2014 | 5.5 | 5.5
2015
2016
2017
2018